襄阳市市区既有住宅加装电梯服务指南

- 为适应社会经济发展，完善既有住宅的使用功能，推进既有住宅加装电梯工作，提高宜居水平，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，结合我市实际，依据《襄阳市市区既有住宅加装电梯管理办法》制定襄阳市市区既有住宅加装电梯服务指南如下：

- 一、实施主体及办理条件

实施主体：

1.本栋或本单元同意加装电梯的业主作为加装电梯的实施主体。

2.实施主体也可以书面授权委托1-2名业主代表向区级住建部门提出加装电梯的申请，出资加装电梯的业主也可以书面委托电梯企业、有相应资质的设计施工企业、物业企业、原建设单位、原产权单位、第三方代建单位等作为实施主体承担相关工作。

注：实施主体可以向原售房单位（或物业服务企业、或社区居委会）提出组织协调申请，相关单位接到申请后应当积极组织协调，推动既有住宅加装电梯工作。

办理条件：

1.应符合现行城乡规划、建筑设计、消防、抗震和结构安全等相关规范和标准；

2.经本单元（栋）专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。

- 二、办理环节

- （一）加装电梯可行性分析

申请主体：加装电梯实施主体将申报材料提交所在街道办事处，街道办事处报所在城区、开发区住建部门（以下简称区住建部门）。

牵头部门：区住建部门。

- 办理部门：自然资源和规划、市场监管、城管部门、消防审验部门及给水、排水、燃气、电力、通信、供热等相关管线单位。

- 办理时限：3个工作日。

申报材料：襄阳市市区既有住宅加装电梯申请书。

办理结果：联合现场勘察后，出具襄阳市市区既有住宅加装电梯现场踏勘可行性分析意见书。现场勘察意见不通过的，应向申请人告知具体原因。

注：襄城区、樊城区、鱼梁洲经济开发区因不具备消防审验职能，现场踏勘消防审验工作由市住建局委托市建设工程质量监督站执行。

- （二）签订协议

现场勘察通过的，由出资加装电梯的业主签订协议，协议内容包括:既有住宅加装电梯有关费用的预算及其筹集和分摊方案；电梯维护保养方式及其运行、保养费用分摊方案等。

- （三）编制设计方案

- 实施主体应当委托具有相应资质的单位，按照相关技术规定编制加装电梯设计方案。设计方案应因地制宜，满足建筑结构安全、消防安全等要求。

- 支持电梯平层入户，有条件的既有住宅可以以平层入户的方式加装电梯，实现无障碍通行。当无法利用现有楼梯间平台或阳台实现平层入户时，可通过增设入户连廊的方式实现平层入户，条件允许时一楼业主也可增设入户连廊。区级规划部门在联合审查环节按照“一楼一策”的原则对入户方案予以审核。

- （四）加装电梯设计方案公示

责任主体：加装电梯的实施主体。

- 公示内容：业主表决情况表、协议书、现场勘察意见、设计方案等。

- 公示地点：实施主体应在显著位置(包括加装电梯位置、本栋本单元主要出入口)进行公示并向社区报备。

- 公示时限：不少于5个工作日。

- 公示期有异议：应当书面实名向所属社区提出，由社区引导申请人与利害关系人进行协商。通过协商无法达成一致意见的，可向社区申请组织调解。业主也可申请其他调解组织进行调解，争取各方意见的统一。经协商、调解仍无法达成一致意见的，业主可以申请街道办事处通过召开协调会、听证会的方式进行协调。

- 公示期满后，由社区提供公示情况说明，3个工作日内通知申请人领取。经过公示后，实施主体将设计方案向区级住建部门申报联合审查。

- （五）加装电梯规划方案联合审查

申请主体：实施主体(委托他人代理的，还需提供代理人身份证明和授权委托书）持符合加装条件的相关书面申请资料报所在区住建部门。

牵头部门：区住建部门。

办理部门：自然资源和规划、市场监管、城管部门、消防审验部门及电力、给水、排水、燃气、通信、供热等相关管线单位。

办理时限：5个工作日（以上时限不包括规划方案修改时间）。

申报材料：

1.襄阳市市区既有住宅加装电梯联合审查申报表；

2.有相应资质的设计单位出具的加装电梯规划方案（含总平、立面图、效果图）；

3.设计单位资质证书复印件；

4.加装电梯可行性分析意见书；

5.襄阳市市区既有住宅加装电梯协议书；

6.业主身份证复印件，委托他人代理的提供襄阳市既有住宅加装电梯授权委托书。

- 办理结果：经审查符合要求的,由区级住建部门出具同意加装电梯的联合审查意见。联合审查未通过的，区级住建部门应当结合审查意见告知原因，并指导申请人进行修改后再申报。

注：

1.加装电梯涉及管线移位及配套设施改造的，根据联合审查意见，相关管线单位应开辟绿色通道，优先予以办理。区住建部门及相关管线业务主管部门应当积极协调解决问题。

2.襄城区、樊城区、鱼梁洲经济开发区因不具备消防审验职能，方案联合审查环节消防审验工作由市住建局委托市建设工程质量监督站执行。

- （六）施工图设计

- 联合审查通过后，实施主体应委托具有相应资质的设计单位进行施工图设计，施工图设计文件必须经“湖北省施工图数字化联合审查系统”进行服务采购，选择有资质的专业图审机构审查合格。施工单位应按照审查合格的施工图进行施工。

- （七）办理施工告知（可与电梯安装监督检验同步办理）

- 申请主体：加装电梯施工前，施工、电梯安装及监理单位应当将相关资质、人员情况及拟施工的时间、地点和内容书面告知区级住建部门和市场监管部门，同时向电梯检验机构申报监督检验。

办理部门：区住房城乡建设部门、区市场监督部门等相关部门。

办理时限：材料齐全即时办理。

申报材料：

1.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程施工申请审批表；

2.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程概况表；

3.同意加装电梯方案联合审查意见；

4.经审查合格的施工图、施工合同、监理合同；

5.设计单位、施工单位、监理单位资质证书复印件；

6.加装电梯实施主体的委托书；

7.《特种设备安装告知书》；

8.非电梯制造单位安装时，提供电梯制造单位的书面安装委托证明（书）；

9.特种设备许可证书复印件（加盖电梯安装单位公章）。

注：材料7-9仅报送区市场监管部门，办理特种设备安装告知手续。

（八）办理电梯安装监督检验手续（可与施工告知同步办理）

- 申请主体：

- 实施主体委托的具有相应资质的施工单位和监理单位向办理部门书面告知。

办理部门：湖北特种设备检验检测研究院襄阳分院。

办理时限：检验工作完成且资料收集完成后7个工作日内出具检验报告。

申报材料：

1.检验申请单；

2.电梯安装单位提供的安装许可证明文件；

3.电梯安装单位提供的特种设备安装改造维修告知书。

- （九）办理竣工验收

- 组织者：加装电梯的实施主体。

- 办理部门：勘察、设计、施工、监理、检测单位及电梯安装单位对项目进行竣工验收，验收合格后报区级住建部门备案并在3个月内向市城建档案馆移交档案资料。

办理时限：5个工作日。

申报材料：

1.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程竣工验收登记表；

2.重大分部分项的五方责任主体验收证明单（地基与基础、主体结构）；

3.电梯监督检验证明和电梯产品合格证（含产品数据表）；

4.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程竣工验收记录表；

5.档案验收备案证明。

（十）办理电梯使用登记

申请主体：电梯使用单位向区市场监管部门申报办理特种设备使用登记。

时间要求：应在电梯投入使用前或者投入使用后30日内。

办理部门：区市场监管部门。

办理时限：自受理之日起1个工作日。

申报材料：

1.特种设备使用登记表（一式二份）；

2.含有使用单位统一社会信用代码的证明或个人身份证明（适用于公民个人所有的特种设备）；

3.电梯产品合格证（含产品数据表）；

4.电梯监督检验证明；

5.工程竣工验收报告。

办理结果：取得使用登记证书。

注：通过登录“特种设备企业端管理平台”填报《特种设备使用登记表》，经审核合格后，打印《特种设备使用登记表》到市场监督管理部门办理使用登记证。（平台网址：通过登录“湖北政务服务网”点击“电梯使用登记新登记（新设备首次启用）”事项进行网上申报）。

（十一）申报财政补贴资金

办理部门：区住建局。

补贴资金审核拨付程序：区住建局核实申请材料后于每季度最后一个月月底前将既有住宅加装电梯财政补贴项目汇总表报送至市住建局,提出财政补贴资金申请。市住建局复核通过,并经社会公示无异议后，向市财政局提出财政补贴资金申请。市财政局依据市住建局申请，提出资金安排意见报市政府审批后，下达补贴资金通知,将补贴资金拨付至区财政局，由区财政局将补贴资金发放给加装电梯申请人。

申报材料（拟简化，待定）：

1.申请人或代理人身份证、授权委托书原件及复印件;

2.房屋产权证明;

3.《襄阳市市区既有住宅加装电梯财政补贴申请表》；

4.加装电梯工程竣工验收报告原件及复印件;

4.《特种设备使用登记证》原件及复印件;

5.既有住宅加装电梯相关付款凭证原件及复印件;

6.档案验收备案证明复印件；

7.采用“企业投资、受益业主付费”等社会资本参与方式实施加装电梯的，需提供投资方与受益业主签订的电梯使用付费协议原件及复印件;

8.所在区住建局要求提供的其他资料。

注：补贴资金应当优先用于加装电梯的日常运行维护管理。

- （十二）提取住房公积金

办理部门：市住房公积金中心。

办理时限：申请之日起3个工作日(自受理日后的下一个工作日起算)。

- 申请主体：既有住宅加装电梯项目房屋所有权人及其配偶。

- 申请时间：既有住宅加装电梯项目施工之日起24个月内。申请材料：

- 1.本人身份证（房屋产权是配偶的，提供结婚证）

- 2.本人襄阳市一类银行卡；

- 3.加装电梯住宅的房屋权属证书原件；

- 4.同意加装电梯方案联合审查意见；

- 5.襄阳市市区既有住宅加装电梯协议书；

- 6.实际支付加装电梯的费用发票或收据;

7.委托办理的，受托人是委托人配偶的，提供受托人身份证明和委托人与受托人婚姻关系证明；受托人非委托人配偶的，提供受托人身份证明和明确委托代理事项的委托书。

三、配套表格样表

附件：

1.襄阳市市区既有住宅加装电梯申请书

2.襄阳市市区既有住宅加装电梯协议书

3.襄阳市市区既有住宅加装电梯授权委托书

4.襄阳市市区既有住宅加装电梯现场踏勘可行性分析意见

5.关于  社区  小区  幢（号）  单元加装电梯的规划方案公示

6.襄阳市市市区既有住宅加装电梯规划方案公示意见反馈单

7.襄阳市市区既有住宅加装电梯规划方案公示意见反馈记录

8.襄阳市市区既有住宅加装电梯联合审查申报表

9.襄阳市市区既有住宅加装电梯规划方案联合审查意见书

10.既有住宅加装电梯规划方案联合审查批准意见书

11.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程施工图设计文件技术性审查情况记录表

12.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程施工图设计文件技术性审查结论书

13.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程施工申请审批表

14.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程概况表

15.特种设备安装告知书

16.个人声明与承诺

17.个人申请作为特种设备使用管理单位告知书

18.检验申请书

19.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程竣工验收登记表

20.襄阳市市区既有住宅加装电梯工程竣工验收记录表

21.襄阳市市区既有住宅加装电梯竣工验收表

22.特种设备使用登记表

23.襄阳市市区既有住宅加装电梯财政补贴申请表

24.加装电梯流程图

25.既有住宅加装电梯工程施工及电梯安装三方合同（示范文本）

26.加装电梯不同楼层费用分摊指导方案

附件1

襄阳市市区既有住宅加装电梯申请书

街道办事处：

社区    小区  幢（号）  单元业主共   户，就是否同意加装电梯，我们组织了调查，根据《既有住宅加装电梯单元业主签字意见表》填报情况，本单元同意加装电梯业主房屋专有部分面积为    平方米，占建筑物总面积的   ％；本单元同意加装电梯业主为   户、占本单元总户数的   ％，已达到《襄阳市市区既有住宅加装电梯管理办法》中的申请条件，现申请加装电梯。

申请人：

年   月   日

街道办事处核定意见：

**街道办事处（加盖公章）

年   月   日

附件2

襄阳市市区既有住宅加装电梯协议书

根据《襄阳市市区既有住宅加装电梯管理办法》、《中华人民共和国无障碍环境建设法》、《民法典》之规定，本单元（栋）同意加装电梯的业主经过友好协商，现就本单元（栋）加装电梯项目达成如下协议：

- 一、房屋坐落：本单元相关业主同意在本单元（      区

- 街道       社区       小区    幢（号）    单元）加装电梯一部。

二、权属职责：

（一）既有住宅加装的电梯，不计入产权面积，不办理不动产登记。

（二）业主、电梯项目负责人或第三方代理主要职责：

。

（三）其他职责：                                。

三、组织实施：本单元相关业主同意选择以下第    种方式组织实施。

（一）自行实施：业主民主推选出               为本单元加装电梯项目总负责人。

（二）委托实施：本单元相关业主经过友好协商，现委托

代为办理加装电梯的相关手续。

- 电梯维护管理：按照相关规定，经本单元相关业主协商，确定并全权授权                         (统一社会信用代码/身份证号:　　　　　　　　　　　　　　　　　　)为电梯维护管理单位。主要负责电梯的使用登记办理、管理制度编制、日常巡查、维护保养、年检申报、紧急情况协调等相关事宜。重大维修、再次更新及其他未尽事宜由本单元相关业主协商解决。

- 资金分摊比例：业主承担的建设资金部分和电梯运行维护费用及分摊如下：

1.电梯加装建设项目费用预算为：RMB________元，明细如下：

| 序号 | 项目明细 | 费用 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯井道结构设计费 |  |  |
| 2 | 电梯井道造价 |  |  |
| 3 | 管线迁移费 |  |  |
| 4 | 电源接入费 |  |  |
| 5 | 电梯设备购置费 |  |  |
| 6 | 电梯报建费 |  |  |
| 7 | 电梯建设监理费 |  |  |
| 8 | 其他费用 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

2.建设资金部分各住户按照以下分摊比例执行，在完成项目结算后按比例多退少补：

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户分摊数（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.每年电梯运行维护费用分摊方式

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户分摊数（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、协议公示：本单元相关业主对加装电梯事宜签订协议书，协议书应在小区物业管理区域、小区主要出入口、加装电梯的本栋住宅和本单元的出入口等醒目位置位置进行不少于5个工作日的公示。

七、执行日期：本协议自签约日期      年   月   日起生效。本协议原件签署一式三份，区住建部门一份，所属街道或社区一份，总负责人或第三方代理一份，复印件每位业主一份。

八、其他约定：

九、本单元同意加装电梯的业主（产权人）签名：

| 房号 | 业主意见 | 业主签名 | 房号 | 业主意见 | 业主签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |
|  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |  | 同意并出资 同意但暂不出资 |  |

注：业主请在栏中填写意见并签名，可选择“同意并出资”，“同意但暂不出资”两种类型意见。

附件3

襄阳市市区既有住宅加装电梯授权委托书

- 委托人：       区       街道       社区       小区

- 幢（号）     单元，业主共     户，其中同意电梯加装业主共     户。

被委托人（代办单位）：

兹委托                          代为申办       区

街道       社区       小区     幢（号）    单元加装电梯一切相关事宜。

委托期限：自   年   月   日至   年   月   日止。

身份证号码：

联系电话：　　　　　　　　　　　。

委托代理权限如下：

1.代为申请办理该项目的                   相关事宜；

2.在申请过程中代为签署相关法律文件；

3.代为领取该项目相关文书。

委托人对被委托人在办理上述事务过程中所签署的有关文件均予以认可并承担相应的责任。

委托人（详见下页签名表）

本单元委托人签名表

| 区 街道 社区 小区 幢（号） 单元业主 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 业主签名 | 房号 | 业主签名 |

被委托人身份证复印件：

附件4

襄阳市市区既有住宅加装电梯现场踏勘

可行性分析意见书

| 项目地址 | 区 街道 社区 小区 幢（号） 单元 |
| --- | --- |
| 部门（单位） | 部门（单位）意见 |
| 自然资源规划部门 | 年 月 日 |
| 市场监管部门 | 年 月 日 |
| 城管部门 | 年 月 日 |
| 消防审验部门 | 年 月 日 |
| 相关管线单位 | 年 月 日 |
| 可行性分析 结论性意见 | 盖 章 (区住建部门） 年 月 日 |

附件5

关于   社区   小区   幢（号）   单元加装电梯的规划方案公示

经       等人申请，根据《襄阳市人民政府关于襄阳市市区既有住宅加装电梯管理办法》（襄政规〔2024〕7号），现将      社区       小区    幢（号）  单元加装电梯业主签字意见表、既有住宅加装电梯协议书、加装电梯规划方案、联合审查批准意见书进行公示，公示时间为  年  月  日至  年  月  日（时间为5个工作日）。相关业主及利害关系人如有异议，可在公示期间向所在街道办事处提出书面异议和房产证（购房合同）等证明涉及其利害关系的材料，逾期未提出的，视为同意。

公示内容：1.加装电梯业主签字意见表

2.既有住宅加装电梯协议书

3.加装电梯规划方案

联系单位：        街道办事处

地    址：

邮    编：

联 系 人：

联系电话：

附件6

襄阳市市市区既有住宅加装电梯规划方案公示

意见反馈单

| 项目地址 | 区 街道 社区 小区 幢（号） 单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公示方式 | 现场公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开始日期 |  |  |  | 结束日期 |  |  |  |  |  |
| 主办街道办事处 |  |  |  |  | 街道办事处经办人 |  |  |  |  |
| 反馈资料附件 | 现场公示照片（周边环境照片及清晰见字的公示单现场照片）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 意见收集情况 | 电话意见 |  | 书面意见 |  |  |  |  | 来访意见 |  |
| 意见处理结果 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收人 |  |  |  |  | 接收时间 |  |  |  |  |

附件7

襄阳市市区既有住宅加装电梯规划方案公示意见反馈记录

项目地址：       区          街道          社区          小区     幢（号）     单元

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 门牌号 | 户主名 | 接待时间 | 接待地点 | 接待人员 | 意见形式 | 意见内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件8

襄阳市市区既有住宅加装电梯联合审查

申报表

| 项目地址 |  |  | 区 街道 社区 小区 幢（号） 单元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 请 人 |  |  | 等共 户业主 |  |  |  |  |  |
| 代 理 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 楼栋信息 |  |  | 层数 | 总户数 | 备注 |  |  |  |
| 申请加装电梯内容 |  |  | 层数 | 新增面积（㎡） | 结构形式 |  | 备注 |  |
| 申请人承诺： 本表填报内容及提交的所有资料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引起的法律责任，概由申请人及申请单位承担，与审批（核准）机关无关。 申请人： （签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收件人 |  |  |  |  |  | 接件 时间 |  |  |
| 一、申 报 条 件 1.本辖区内已建成投入使用的合法住宅类建筑； 2.未列入房屋征收计划； 3.未安装电梯的4层及以上（不含地下室）住宅。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、申 报 必 备 资 料 1.相关业主身份证、房屋权属证明复印件(产权证与身份证一致)，委托他人代理的,需提供代理人身份证和授权委托书； 2.可行性分析意见书； 3.业主签订的加装电梯书面协议书； 4.具有相应资质的设计单位出具的加装电梯设计方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、申 报 技 术 要 求 加装电梯规划方案设计文件图纸（总平面、单体平、立、剖等）及电子文件，要求图纸签章齐全（设计院出图章和注册建筑师印章，且应在有效期内）。 |  |  |  |  |  |  |
| 申报人需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |
| 说明事项： 本表只作为申请联合审查的凭证，它用无效。 |  |  |  |  |  |  |

附件9

襄阳市市区既有住宅加装电梯规划方案联合

审查意见书

| 项目地址 | 区 街道 社区 小区 幢（号） 单元 |
| --- | --- |
| 部门（单位） | 部门（单位）意见 |
| 自然资源规划部门 | 年 月 日 |
| 市场监管部门 | 年 月 日 |
| 城管部门 | 年 月 日 |
| 消防审验部门 | 年 月 日 |
| 相关管线单位 | 年 月 日 |

附件10

既有住宅加装电梯规划方案联合审查

批准意见书

档案号：                   项目编号：            。

（申请人）：

您报来的位于        区          街道         社区

小区     幢（号）     单元的加装电梯规划方案收悉，经现场踏勘并根据      年   月   日部门联合审查会议精神，原则同意该规划方案，请按此方案编制施工图，报所在地住建部门既有住宅加装电梯受理窗口。

批准总平面及单体图详见：            附图

区住建局

年   月   日

附件11

襄阳市市区既有住宅加装电梯工程

施工图设计文件技术性审查情况记录表

我单位            审查的          项目（编号：     ）中，申请人、勘察单位、设计单位存在下列情况，现记录如下：

| 责任单位 | 内容 |
| --- | --- |
| 申请人 |  |
| 勘察单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审查机构： 签 章： 日 期： |  |

附件12

襄阳市市区既有住宅加装电梯工程

施工图设计文件技术性审查结论书

送审号：

（申请人）：

你于    年  月  日报审的      施工图设计文件，经审查，已合格。

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  | 资质等级 |  |
| 设计单位 |  |  | 资质等级 |  |
| 审查结论书编号 |  |  |  |  |
| 审查机构法人代表签章： 审查人签字盖章： 审查机构（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表一式五份（建设行政主管部门、申请人、施工监管、竣工验收、城建档案归档各一份）

附件13

| 襄阳市市区既有住宅加装电梯工程施工 告知书 工程编号: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程简要说明 |  |  |  |  |
| 告知人 |  |  | 电 话 |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |
| 合同工期 |  |  |  |  |
| 建筑施工单位 |  |  |  |  |
| 电梯安装单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  |  | 总监理工程师 |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 项目负责人 |  |  | 设计单位 项目负责人 |  |
| 告知人（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 告知人提供的文件或证明材料情况 |  |  |  |  |
| 加装电梯规划方案联合审查批准意见书及方案 |  |  |  |  |
| 施工图设计文件技术性审查结论书 |  |  |  |  |
| 施工合同 |  |  |  |  |
| 质量监督注册与安全施工措施登记表 |  | （小散工程无） |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |  |
| 审查意见： （发证机关盖章） 经办人： 审查人： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.此栏中应填写文件或证明材料的编号，没有编号的，应由经办人审查原件或资料是否完备。

附件14

襄阳市市区既有住宅加装电梯工程概况表

编号：

| 申请人或委托 实施单位 |  | 电 话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托实施单位 法人代表 |  | 委托实施单位 项目负责人 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 区 街道 社区 小区 幢（号） 单元 |  |  |  |
| 合同价格（万元） |  | 初步选定电梯厂家品牌及预算价格 |  |  |
| 规划联合审查意见 |  |  |  |  |
| 土建工程概况 | 电梯机房、井道、底坑等工程设施 |  |  |  |
| 合同开工日期 |  |  | 合同竣工日期 |  |
| 建设方主体 |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 土建施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 电梯安装单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 申请人签字或委托实施单位盖章 | 年 月 日 |  |  |  |

附件15

特种设备安装告知书

施工单位：（加盖公章）                                   告知书编号：

| 设备种类 |  |  |  | 设备安装地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 型号（参数） |  |  |
| 设备代码 |  |  |  | 制造编号 |  |  |
| 设备制造单位全称 |  |  |  | 制造许可证 编号 |  |  |
| 安装日期 |  |  |  | 改造维修日期 |  |  |
| 施工单位全称 |  |  |  |  |  |  |
| 施工类别 |  |  | 许可证编号 |  | 许可证有效期 |  |
| 联系人 |  |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 使用单位全称 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |

注：1. 告知单按每台设备填写

- 施工单位应提供特种设备许可证书复印件（加盖单位公章）

附件16

受托方声明与承诺

我司已收到《业主委托单位申请作为特种设备使用管理单位告知书》，知悉受托方作为共有产权住宅电梯的特种设备使用管理单位应尽的责任和义务，保证在作为特种设备使用单位使用管理电梯过程中严格遵守《特种设备安全法》等法律法规规定，并承担受托方作为多人共有产权住宅电梯的特种设备使用管理单位可能产生的法律经济后果和法律经济责任。

受托公司签章：

日期：   年    月    日

附件17

业主委托单位申请作为

特种设备使用管理单位告知书

按照2023年5月5日起施行的《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第74号，以下简称“总局74号令”）第八十五条第一款第五项规定：“电梯使用单位是指实际行使电梯使用管理权的单位。符合下列情形之一的为电梯使用单位。属于共有产权的，共有人须委托物业服务企业、维护保养单位或者专业公司等市场主体管理电梯，受委托方是使用单位。

受托方申请作为共有产权住宅电梯的特种设备使用管理单位，根据《特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》、《襄阳市既有住宅加装电梯安全管理办法》等法律法规规定，现将有关情况告知如下：

一、受托方作为共有产权住宅电梯使用管理单位，需取得电梯全部共有产权所有人委托作为特种设备使用管理单位的授权委托书（授权委托书需全部电梯共有产权人签字同意，并附身份证复印件）。

二、受托方作为共有产权住宅电梯使用管理单位，应严格履行《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《襄阳市市区既有住宅加装电梯管理办法》等法律法规规定的特种设备使用管理单位的义务，承担相应责任：

（一）履行电梯使用管理单位安全管理职责：

1.积极运用“物联网+电子维保+全程保险”电梯安全一体化监管服务模式，确保接入襄阳都市圈电梯应急处置智慧化监测和预警平台。

2.在电梯投入使用前或者投入使用后30日内向特种设备安全监督管理部门办理电梯使用登记，使用单位变更的，应当自变更之日起30日内办理变更登记。

3.在电梯显著位置粘贴电梯使用标志、安全使用注意事项、安全警示标志和标明应急救援电话。

4.建立安全技术档案，建立岗位责任、隐患排查治理、应急救援、电梯钥匙使用管理等安全管理制度，制定操作规程，保证电梯安全运行。

5.应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验申请，并配合做好检验检测相关工作。及时对电梯定期检验(自行检测)中发现的不合格(不符合)项目进行整改，并在整改期限内将整改结果书面向特种设备检验检测机构反馈；不得使用未经定期检验(自行检测)或者检验不合格(不符合)的电梯。

6.保证电梯应急照明、通信网络和紧急报警装置能够有效使用。

7.委托取得相应许可的单位进行电梯日常维护保养，并与维保单位签订维保合同；维保单位变更时，在新合同生效后10日内，持维保合同等相关资料到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。

8.在电梯出现故障或者发生异常情况时，立即停止使用，在电梯口的显著位置设置停用标志，并及时组织对其进行全面检查，消除电梯事故隐患并经维护保养单位确认后，方可重新投入使用。

9.电梯发生事故时，按照应急救援预案组织应急救援、排险和抢救，保护事故现场，并且立即报告事故所在地的特种设备安全监督管理部门和其他有关部门。

10.应当设置电梯安全管理机构或配备足够数量的安全管理人员，并按照《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局第74号令）要求，配备聘任安全总监、安全员，公示安全主体责任，制定安全风险管控清单，落实“日管控、周排查、月调度”机制，及时通过特种设备“智慧一张网”企业客户端上传相关信息。加强对电梯改造、修理和维护保养工作的监督，并做好记录。

11、对电梯轿厢内部进行装修的，装修结束后，应当通知维护保养单位进行测试，经测试符合国家相关安全技术规范要求后方可投入使用。

12、电梯停用1年以上或者停用期超过下一次定期检验日期的，使用单位应当封存电梯、设置警示标志，并在停用之日起15日内到负责该电梯使用登记的特种设备安全监督管理部门办理停用手续。电梯在重新启用前，使用单位应当通知电梯维护保养单位进行全面检查和维护保养，并申请定期检验或者监督检验；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

三、自觉接受特种设备安全监管部门依法实施的监督检查。

四、受托方作为共有产权住宅电梯使用管理单位，如发生电梯安全责任事故，要依法落实整改措施，预防同类事故发生；事故造成损害的，应依法承担赔偿责任。

特此告知。

区市场监督管理局

年   月   日

附件18

湖北特种设备检验检测研究院  质量记录2014-1/4                         文件编号：ZLJL09.01

检验申请书

湖北特种设备检验检测研究院：

按照《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法规要求，特向你单位报检：

| 设备种类及数量 |  | □锅炉 台 □压力容器 台 □压力管道 米 □电梯 台 □起重机械 台 □大型游乐设施 台 □客运索道 条 □场 (厂)内专用机动车辆 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报检类别 |  | □制造监督检验 |  |  |  | □安装 □改造 □修理 监督检验 |  |  | □定期（首检）检验 |  |  |
| 报检资料 |  | □1制造许可证 （或许可受理书） |  |  |  | □1告知书 □2安装改造维修许可证 (或许可受理书） □3运用”互联网+维护保养+全程保险”模式,接入襄阳都市圈应急处置智慧化监测和预警平台 |  |  | □1上次检验报告结论页复印件（首检除外） □2自检报告结论页复印件（电梯） □3整改报告及相应见证材料（对已出具定检不合格报告整改后再次申请者） |  |  |
| 报检设备一览表（本表填写不完可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备型号 | 产品编号 |  | 设备注册代码 | 使用登记证 |  | 上次检验合格有效期 | 备注 |
| 本单位承诺按照一次性告知书及相关安全技术规范要求，在检验人员到达现场前做好检验前的各项准备工作，保障现场条件符合检验工作要求。凡未按上述要求申请报检所造成的相应后果由本单位自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报检单位 |  |  | （公章） |  |  |  |  | 报检人员 |  |  |  |
| 使用单位组织机构代码或信用代码 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 取报告 方式 |  |  | □ 到申请受理窗口自取 □ 邮寄送达 报检单位地址： 收件人： 电话： 使用单位地址： 收件人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此表为检验申请书推荐格式，一式两份，报检单位和检验机构各存档一份）

附件19

襄阳市市区既有住宅加装电梯工程

竣工验收登记表

竣工验收登记号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 维护结构 形式 |  |  |  | 基础 类型 |  |  | 总层次： 层 其中：地上层次 层 地下层次 层 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同价格 （万元） |  |  |  |  |  |
| 电梯制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯型号 |  |  |  |  |  |  |  | 主要参数 |  |  |  |  |  |  |
| 速度 |  |  |  |  | 载重量 |  |  |  |  | 层站 |  |  |  |  |
| 申请人（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 施工单位 | 全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 勘察单位 | 全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 设计单位 | 全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 检测单位 | 全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 监理单位 | 全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 设计审查单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人： 联系电话： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 工程质量监督站： 联系电话： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式四份（申请人、建设行政主管部门、监督部门、城建档案馆各一份）。

附件20

襄阳市市区既有住宅加装电梯工程

竣工验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 验收地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报人 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |  |
| 工程合同履约情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设各环节参建各方执行法律、法规和工程建设强制性标准情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术档案及施工管理资料核查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程实体质量检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  | 该工程于 年 月 日通过验收组验收合格。 |  |  |  |  |
| 验 收 组 成 员 签 字 | 单 位 |  | 姓名 | 本人签字 | 单 位 | 姓 名 |  | 本人签字 |
|  | 申报人 |  |  |  | 监 理 单 位（签章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施 工 单 位（签章） |  |  |  |
|  | 设 计 单 位 （签章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 勘 察 单 位（签章） |  |  |  |
|  | 其他单位人员 |  | 姓 名 |  |  | 本 人 签 字 |  |  |

注：本表一式三份（申请人、监督部门、城建档案馆各一份）。

附件21

襄阳市市区既有住宅加装电梯竣工验收表

| 申请人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 不动产坐落 |  |  |  |  |  |
| 社区 |  | 建设单位 |  |  |  |
| 街道办 |  | 设计单位 |  |  |  |
| 工程造价 |  | 结构层数 |  |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工验收日期 |  |  |  |
| 相关单位名称 |  |  | 资质等级 |  | 负责人 |
| 建设方主体 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 电梯安装单位 |  |  |  |  |  |
| 土建施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 区住建部门 竣工验收意见 | （单位盖章） 经办人： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：1．加装电梯竣工验收意见必须明确同意或不同意，对于不同意的应当说明理由；

2．本表格将作为既有住宅加装电梯申领政府补贴的申报材料之一。

附件22

特种设备使用登记表

登记类别：

| 设备基本情况 | 设备种类 |  | 设备类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备品种 |  | 产品名称 |  |
|  | 设备代码 |  | 型号（规格） |  |
|  | 设计使用年限 |  | 设计单位名称 |  |
|  | 制造单位名称 |  | 施工单位名称 |  |
|  | 监督检验机构名称 |  | 型式试验机构名称 |  |
| 设备使用情况 | 使用单位名称 |  |  |  |
|  | 使用单位地址 |  |  |  |
|  | 使用单位统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
|  | 单位内编号 |  | 设备使用地点 |  |
|  | 投入使用日期 | 年 月 日 | 单位固定电话 |  |
|  | 安全管理员 |  | 移动电话 |  |
|  | 产权单位名称 |  |  |  |
|  | 产权单位统一社会信用代码 |  | 联系电话 |  |
| 设备检验情况 | 检验机构名称 |  |  |  |
|  | 检验类别 |  | 检验报告编号 |  |
|  | 检验日期 |  | 检验结论 |  |
|  | 下次检验日期 |  |  |  |
| 在此申明：所申报的内容真实；在使用过程中，将严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》及相关规定，并且接受特种设备安全管理部门的监督管理。 附：产品数据表 使用单位填表人员： 日期： (使用单位公章) 使用单位安全管理人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 说明： 登记机关登记人员： 日期： (登记机关专用章) 使用登记证编号： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件23

襄阳市市区既有住宅加装电梯财政补贴申请表

| 申请人 |  | 申请电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 建设详细地址 |  |  |  |
| 层数 |  | 投用时间 |  |
| 特种设备使用登记号 |  | 项目工程总支出 | 万元 |
| 补贴资金 | 收款人 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |
|  | 账号 |  |  |
| 属地居委会 意见 | 审核人签字（单位签章）： 年 月 日 |  |  |
| 区住建局意见 | 经审核，该项目符合/不符合财政补贴申请条件。 审核人签字（单位盖章）： 年 月 日 |  |  |

注：本表一式三份，申请人、区住建部门、财政部门各执一份。

附件24

加装电梯流程图

相关业主签订加装电梯协议书,确定加装电梯委托代理人

前期准备阶段

开展加装前可行性分析

编制规划方案

既有住宅加装电梯的书面协议、规划方案等内容公示

规划方案联合审查意见

项目申报阶段

确定施工、监理（按需）单位

办理特种设备安装告知手续

办理施工告知

办理管线迁移手续

施工单位接受建设工程质量安全监督部门和特种设备安全监督管理部门监督

项目实施

办理电梯安装监督检验

项目实施使用阶段

向属地城建档案管理机构移交项目竣工档案

竣工验收

办理电梯使用登记

确定电梯使用管理者，委托电梯维修保养单位进行电梯维保

电梯日常使用维护管理

附件25

既有住宅加装电梯工程施工及电梯安装

三方合同

（示范文本）

甲方：      小区   栋   单元全体出资业主或被委托人（详见附件业主名单或授权委托书）

联系人：

手机：

乙方：          公司（施工企业）

资质类别及资质等级：

地址：

法定代表人：

联系人：

手机：

丙方：          公司（电梯安装企业）

资质类别及资质等级：

地址：

法定代表人：

联系人：

手机：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，三方经充分了解、协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成以下条款，以资三方共同遵守：

# 一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地址：

3.井道类型：

4.入户方式：

5.工程内容：

乙方负责按施工图设计文件进行地基基础、主体工程、装饰装修及附属工程施工。乙方授权      为项目负责人，职业资格证书详见附件。

丙方负责电梯设备采购及安装。

# 二、工程造价

1.合同总价为¥            （人民币           元整）。

乙方合同价为¥           （人民币           元整），包含如下内容：建筑材料及施工费、检验检测费、安全文明施工费等，具体见附件一工程量清单。

丙方合同价为¥           （人民币           元整），包含如下内容：电梯设备采购及安装费、检验检测费、安全文明施工费等，电梯品牌及参数为：             ，具体见附件二电梯采购安装清单。

- 上述价格不含设计变更内容，不含下述项目：

# 三、工程具体内容

## （一）地基及基础工程

1.甲方应提供原建筑物的有关资料以及与施工现场相关的地下管线资料；地下管线需要迁改的，甲方应负责向管线管理单位申报迁改。

2.乙方严格按报建通过的施工图设计文件施工，甲乙双方均不得擅自修改。

3.技术标准：符合《建筑地基基础工程施工规范》《建筑地基基础工程施工质量验收标准》《混凝土结构工程施工规范》《混凝土结构工程施工质量验收规范》等。

4.                                    由乙方负责。

5.                          由甲方负责或另行签证。

## （二）主体工程（井道及连廊）

1.乙方严格按报建通过的施工图设计文件施工，甲乙双方均不得擅自修改。

2.技术标准：符合《钢结构工程施工规范》《钢结构工程施工质量验收标准》《混凝土结构工程施工规范》《混凝土结构工程施工质量验收规范》等。

3.甲方提出设计变更时，必须经设计单位同意，并提供设计变更文件。甲方应以书面形式向乙方发出变更通知书，设计变更费用由甲方另行承担。从乙方接收到甲方发出正式的变更通知书之日起，工期中断。乙方将根据变更通知书及设计变更文件编制工程变更签证单，变更签证单的内容应包括变更发生增减的工程量、变更造价套用的单价、变更工期签证以及变更事宜给乙方造成实际损失的索赔签证等。在变更签证单经甲方确认后，乙方开始执行变更。乙方执行变更时，工期中断结束。

4.乙方在施工期间，需严格遵守有关安全生产标准规范，做好安全防护措施。

5.                          由甲方负责或另行签证。

（三）装饰装修及附属工程

1.装修内容及标准见附件一工程量清单。

2.清单内未包含的装修项目，乙方有权拒绝施工；甲方如有需要，工程量清单外其他工程内容，在不影响井道施工的前提下，甲乙双方洽谈好造价及结算方式并签订补充协议后，按补充协议实施。

## （四）电梯采购及安装

## 1.丙方按电梯采购安装清单内容履行合同义务，负责办理安装告知、检验等手续，确保电梯检验合格，并协助甲方办理使用登记。

## 2.电梯采购安装严格按《电梯制造与安装安全规范》《电梯安装验收规范》等最新标准执行。

## 3.电梯设备进场，丙方提前     天通知甲方，甲方参与设备进场确认。设备品牌、规格、型号、出厂合格证等确认无误后，丙方负责保管直至安装验收交付。

## 4.电梯未经特种设备检验机构检验合格并取得检验报告前，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方负责。

## （五）验收手续

地基基础工程、主体工程（井道及连廊）由甲方委托的监理单位组织参建各方进行分部工程验收。电梯安装完成后，由丙方向特种设备检验机构申请检验。工程竣工后，甲方应组织参建各方进行竣工验收。

乙方、丙方应积极配合分部分项工程验收及竣工验收，按要求提供建筑材料、构配件的合格证明、检测报告及技术档案、施工管理资料等，未经验收或验收不合格的，不得进入下一道工序。

# 四、工期

加装电梯联合审查通过后     天内，乙方完成主体工程施工，经参建各方验收合格后，交付丙方进行电梯安装。

主体工程交付后     天内，丙方根据电梯采购安装清单内容，完成电梯安装、检验，并确保检验合格。

自联合审查通过后     天内，乙方应完成工程量清单全部内容并经参建各方验收合格。

如因不可抗力因素影响工程进度，乙方、丙方工期可适当顺延；如因甲方原因中途停工，工期相应顺延，具体顺延时间以三方协商为准。

五、付款方式

（一）乙方合同价支付节点

1.联合审查手续办理完成后     日内，甲方向乙方支付乙方合同价的   %即¥        （人民币             元整）作为建筑材料采购款。

2.地基基础工程施工完成，并经验收合格后       日内，甲方向乙方支付乙方合同价的    %即¥          （人民币

元整）。

3.主体工程（井道及连廊）施工完成，并经验收合格后

日内，甲方向乙方支付乙方合同价的   %即¥

（人民币                元整）。

4.工程量清单所有内容完工并经验收合格后      日内，甲方向乙方支付乙方合同价的     %即¥

（人民币                元整）。

- 5.乙方合同价剩余的     %即¥             （人民币

- 元整）作为工程质量保证金（以下简称保证金），用以保证乙方在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期为     年，从工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期满后     日内，甲方扣除因工程缺陷产生的有关费用后，向乙方付清。

（缺陷责任期根据国家相关法律法规规定一般为1年，最长不超过2年；保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%）

（二）丙方合同价支付节点

1.联合审查手续办理完成后    日内，甲方向丙方支付丙方合同价的    %即¥        （人民币            元整）作为电梯设备排产款。

2.电梯设备进场并经甲方确认无误后    日内，甲方向丙方支付丙方合同价的    %即¥               （人民币

元整）。

3.电梯安装完成并经特种设备检验机构检验合格，取得检验报告后      日内，甲方向丙方付清丙方合同价剩余的

%即¥           （人民币                  元整）。

（三）所有变更签证工程内容价款，经协商一致书面确认。

# 六、三方权利及义务

## （一）甲方权利及义务

1.甲方为乙方提供施工图设计文件、原建筑物的有关资料以及与施工现场相关的地下管线资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.甲方为乙方/丙方提供施工便利并负责协调周边邻里关系，提供施工过程中的临时用电、用水接口，因此产生的费用由乙方/丙方承担。

3.甲方负责协调物业以及小区其他业主的关系，并负责协调施工设备及材料进场的交通道路，并在小区内找好建筑垃圾的堆放区，因此产生的费用由乙方/丙方承担。

4.甲方有权安排人员对现场的建筑材料、设备、工程质量、安全文明施工进行监督，提出符合设计及相关标准规范要求的意见。乙方/丙方负责无条件整改。

5.甲方免费提供建筑材料及电梯设备零部件的堆放、存储场地，保管责任由乙方/丙方负责。如因甲方原因导致停工，则停工期间的建筑材料及设备保管责任由甲方负责。

6.甲方不得以任何理由，要求乙方/丙方在施工作业中，违反法律法规和工程质量、安全标准。

7.甲方按本合同约定的付款方式和条件及时支付相关款项。

8.甲方在电梯投入使用前，应与取得相应许可的电梯维护保养单位签订维护保养合同。

（二）乙方权利及义务

1.乙方负责提供既有住宅加装电梯工程所需的企业资质、人员证书。

2.乙方负责办理小散工程监管备案手续。

3.乙方负责工程量清单内的材料采购，并提供材料合格证明。

4.乙方承担工程施工中用水、电的费用。

5.乙方组织专业人员进行施工，施工人员必须持证上岗，确保工程质量和安全生产。

6.乙方应严格按照施工图设计文件以及相关标准规范要求施工，并对施工材料、构配件等工程规范要求的内容进行检验检测。

7.乙方施工过程中坚决执行“安全第一、预防为主”，遵守国家和当地关于建筑施工安全生产管理的各项规定。

8.乙方应根据现场实际情况满足甲方安全通道要求。乙方将在项目现场加装施工围挡、安全警示标志牌、安全告知书等，因甲方及其他业主未经乙方许可，擅自进入施工区域所造成伤害的，乙方保留维护自身权益的权利。

9.乙方负责现场施工范围内的安全，保障自身人员、甲方人员及授权第三方人员的人身安全，为施工人员购买人身意外险，并承担由此引起的相关费用。因乙方施工过程中管理不善造成施工范围内及毗邻地带人员或财物损失的，由乙方承担全部责任。

10.乙方负责在施工过程中收集整理所有原材料的相关资料以及检验检测资料、施工记录资料等，按襄阳市项目档案归档要求协助甲方整理、移交项目档案。

11.乙方未按图施工，或检测、验收不合格，乙方应负责整改或返工。由此增加的费用或延误的工期由乙方承担。

- （三）丙方权利及义务

- 1.丙方负责电梯安装所需的企业资质、人员证书，安装人员必须持证上岗，确保工程质量和安全生产。

- 2.丙方负责按照电梯安装相关标准规范以及合同约定内容完成设备的采购、安装和调试工作。

- 3.丙方负责向特种设备安全监督管理部门办理开工告知手续。

- 4.丙方负责现场安装范围内的安全，保障自身人员以及甲方人员的人身安全，为安装作业人员购买人身意外险，并承担由此引起的相关费用。因丙方安装过程中管理不善造成安装范围内及毗邻地带人员或财物损失的，由丙方承担全部责任。

- 5.丙方负责所有电梯相关电缆线束及验收配套的项目（包含五方通话功能）的工作及费用。

- 6.丙方负责安装质量的自检验收以及接受特种设备检验机构的监督检验。

- 7.丙方负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

- 8.丙方负责收集电梯相关资料并移交甲方。电梯交付前，丙方负责配合甲方办理电梯使用登记手续，包括其他需要双方配合完成的其他移交手续。

- 七、质量保修条款

## （一）本项目竣工验收时，乙方、丙方应向甲方出具质量保修书。质量保修书中应当明确保修范围、保修期限和保修责任等。

## 在保修范围和保修期限内发生质量问题时，乙方、丙方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

## （二）保修期限

1.地基基础工程保修期限：     年（设计文件规定的工程合理使用年限）

2.主体结构工程保修期限：     年（设计文件规定的工程合理使用年限）

3.屋面防水、井道外墙面防渗漏保修期限：5年（参考国家相关法律法规要求）

4.电气管线、排水管道、装修工程保修期限：2年（参考国家相关法律法规要求）

5.电梯保修期限（不含维护保养）：     年（自行约定）

（三）保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

# 八、违约责任

1.甲方未按本合同约定支付有关款项的，每逾期一天，按照逾期金额的万分之      计算违约金，且约定工期相应顺延。

2.乙方/丙方未在本合同约定的期限内完成合同义务的，每逾期一天，按照逾期金额的万分之      计算违约金。（违约金比例与上条保持一致）

3.本合同生效后，任何一方若因自身原因，违反本合同约定单方面解除合同，均应按照本合同价款总额的     %向受损方支付违约金，违约金不足以弥补实际损失的，受损方有权继续追偿。

# 九、甲方代表

甲方指定      为授权代表，授权代表签字的所有合同文件及工程签证，均代表甲方全体出资业主意愿，甲方所有出资业主均予以认可。

# 十、争议解决

1.因本合同发生的争议，三方应进行友好协商，协商不成，任何一方均可向项目所在地人民法院起诉。

2.诉讼期间，除争议事项外，三方应继续履行各自本合同约定的义务、享有本合同约定的权利。

# 十一、其他约定

……

# 十二、其他

# 此合同一式六份，每方各执二份，签字和盖章后生效，本合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方：

出资业主/授权代表签字：

开户行及银行账号：

日期：	 年   月   日

乙方：            公司（盖章）

法定代表人/授权代表签字：

开户行及银行账号：

日期：    年   月   日

丙方：            公司（盖章）

法定代表人/授权代表签字：

开户行及银行账号：

日期：    年   月   日

附件：1.工程量清单

2.电梯采购安装清单

3.出资业主名单（姓名、门牌号、身份证号、手机）、身份证复印件、授权委托书

4.（乙方）**公司营业执照、资质证书、项目负责人职业资格证书、授权委托书

5.（丙方）**公司营业执照、资质证书、授权委托书

附件26

加装电梯不同楼层费用分摊指导方案

襄阳市既有住宅加装电梯领导小组办公室制定《襄阳市既有住宅加装电梯不同楼层业主出资比例指导方案》，仅供广大业主参考。

一、相关背景

我市自2020年开展既有住宅加装电梯工作以来，加装电梯所需的建设资金、运行资金、维护资金，由业主按照“谁受益、谁出资”及受益大小等因素自行筹集。

为了促进业主意愿统一和达成共识，积极推动既有住宅加装电梯工作，襄阳市既有住宅加装电梯领导小组办公室在总结市城区既有住宅加装电梯成功案例的基础上，结合外地成熟经验，制定该方案。

二、具体方案

该方案表明，加装电梯不同楼层业主出资比例，由出资的全体业主按照“谁受益谁出资、受益越多出资越多”的原则协商确定。出资方案有楼层系数法、比例分摊法、台阶分摊法三种。三种出资方案中，一楼的不用出资，楼层越高出资越多。

需要说明的是，该方案供协商参考，具体出资方案以业主协商后协议约定为准。

（一）方案一：楼层系数法

以第三层为参数1，第二层为0.5，第一层为0，从第四层开始每增加一个楼层提高0.1个系数，即第四层1.1、第五层1.2、第六层1.3，并依此类推出资比例。

具体计算案例：

以1栋6层12户面积相同的住宅为例。假设该栋加装电梯总成本40万元，减去10万元的财政奖补资金后，业主实付30万元。按照系数法，12户总系数为10.2，用30万元除以10.2，得出基准系数的费用是29411.76元。6楼的系数是1.3，那么6楼一户要分摊的费用就是38235.29元。

（二）方案二：比例分摊法

具体计算案例：

以1栋6层12户住宅为例，入户方式是平层入户，业主实付费用30万元，6层分摊的比例是32%，那么6层分摊的费用就是96000元，平均每一户48000元。

（三）方案三：台阶分摊法

按从地面到所在楼层少走了的台阶数计算出资比例。

如：1楼12级台阶，2楼12级+20级，3楼12级+40级，4楼12级+60级，5楼12级+80级，6楼12级+100级，则4楼出资系数为：4楼/（2楼+……6楼）=72/（32+52+72+92+112）=72/360=20％

具体计算案例：

还是以1栋6层12户住宅为例，业主实付费用30万元。根据台阶分摊法，2楼分摊的比例是8.89%，3楼是14.44%，4楼是20%，5楼是25.56%，6楼是31.11%。那么6楼每一户分摊的费用就是46665元。

如上述，在加装电梯总费用30万元不变的情况下，家住6楼的业主，选择楼层系数法，分摊的费用最少，仅为38235.29元；其次是台阶分摊法，费用是46665元；而按照比例分摊法则分摊得最多，为48000元。

- 综合方案：

对于上述所有方案，结合实际情况进行综合计算，使得每户业主所承担的费用最合理。可以先按照楼层高度分摊，再根据每户人口数或者面积比例等因素进行适当的调整，综合方案可以保证每个业主的利益相对均衡。

在实际应用中，可以进行评估和分析，制定一个合适的分摊补偿方案，然后征求业主们的意见和建议，最后在业主们的共同协商下，确定一个合理的分摊补偿方案。但是需要注意的是，每个方案都存在着各自的优劣，我们应该在实际情况下进行分析，并结合各种因素进行权衡，以达到一个公正、合理的分摊补偿方案。